杭州市档案馆新馆主题展览

《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》

前期工作（一期）合作项目招标公告

根据《杭州市档案馆采购管理制度》等有关规定要求，就杭州市城市档案中心（杭州市档案馆新馆）主题展览《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》前期工作（一期）合作项目进行公开招标。具体如下：

- 项目名称及预算

项目名称：杭州市城市档案中心主题展览《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》前期工作（一期）合作项目。

项目预算：28万元。

二、采购方式

公开招标。

三、招标公告发布时间及投标截止时间

公告发布时间：2019年11月11日至2019年11月15日。

投标截止时间：2019年11月15日。

四、采购项目相关内容及要求

详见附件。

五、投标文件提交地点及开标时间、地点及相关要求

1、采购单位收到供应商报名后，将电话通知开标时间和地点。

2、供应商在投标现场应提交的资料：

2.1供应商的营业执照复印件（盖章），税务登记证副本原件（五证合一的只须提供统一社会信用代码证书原件）。

2.2相关资格资质证明材料复印件一套（加盖公章，采购单位留存）。

2.3提供采购要求中加分条件的相关资料。

2.4不能提供或提供不全的，采购单位将不予接收。

3.采购单位组织评审委员会将综合供应商的标书和加分等情况进行评审。

六、联系方式

采购人：杭州市档案馆档案文化处

联系人：徐静而

联系地址：杭州市香积寺路3号

联系电话：0571-85356453

附件：市档案馆新馆主题展览《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》前期工作（一期）合作项目采购要求

杭州市档案馆

2019年11月11日

附件：

杭州市档案馆新馆主题展览

《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》

前期工作（一期）合作项目采购要求

为了加快筹办杭州市城市档案中心（杭州市档案馆新馆）爱国主义教育基地进度，丰富展陈内容，办一个融政治性、知识性、趣味性、教育性于一体，有档案专业特色的展览，达到主题展览与杭州市城市档案中心同步建成的目标，杭州市档案馆拟向社会公开招标主题展览《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》前期工作（一期）合作单位。

一、展览主题：

《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》是城市档案中心爱国主义教育基地的主题展览，以杭州城市发展演变历史为主线，以杭州良渚文化、隋唐（五代吴越国）、南宋、清（康乾时期）、新中国等时期为展示重点，以现杭州建成区为主要地域兼顾现行政区划范围，通过史料展示、视频播放、场景演示、模型陈列等为主要展示形式，充分体现档案特色，系统反映独特韵味别样精彩杭州的发展和演变历程。

二、投标人资质要求：

（一）基本条件：

1、从事杭州历史文化研究或推广的机构、单位；

2、主要人员从事历史研究、副教授以上职称，近5年出版超20万字有关浙江、杭州历史研究的专著。

（二）加分条件：

1、单位或主要人员曾承担国家、省社会科学规划历史或档案专业课题。

2、单位或主要人员研究课题曾获省政府优秀奖（省哲学社会科学优秀奖）三等奖以上。

3、单位或主要人员曾承担、组织浙江或杭州历史、档案专业展览活动。

4、主要人员近5年出版20万字以上有关浙江、杭州历史研究的专著。

三、合同内容：

（一）按《历史的辉煌——杭州城市发展演变史料展》主题及展陈大纲内容的要求，与本馆人员合作共同收集可用于展览的新中国成立以前相关历史史料。其中独立完成资料收集1000件以上,以展览标准仿真复制件和电子文件提供，2020年8月底前完成。

（二）根据展览的需要，由杭州市档案馆提出研究课题，共同开展杭州历史研究工作，研究项目在5个以上。

（三）参与介入杭州市城市档案中心爱国主义教育基地主题展览布置工作，至布展完成。

四、经费支付：

1、合同签订后支付10万元；

2、按时完成资料收集全部任务，通过由市档案馆组织的专家组评审，支付15万元。

3、展览布展完成，达到对外开放的要求，支付余款。

五、其他：

1、投标时同时提交项目推进计划书（约500字）。

2、如合同执行较好，在前期工作（二期）招标中，在同等条件下予以优先考虑。